漳州市科技计划项目管理办法
漳科[2012]28号

第一章  总    则

第一条  为了贯彻落实国家和省科学技术发展规划纲要，加强漳州市科技计划项目管理，促进市科技计划项目管理的规范化和科学化，提高科技计划项目管理效率和项目实施成效，根据国家科技计划项目管理的有关精神和《福建省科学技术进步条例》、《福建省科技计划项目管理办法》，结合我市的具体情况，制定本办法。

第二条  市科技计划项目是指以科学技术发展规划纲要为指导，以提高我市科技创新能力、解决经济与社会发展中的关键共性科技问题为重点，由具备一定条件的企事业单位承担，并列入市科技计划，在一定期限内进行的科学技术研究开发项目。

第三条  本办法适用于市科技计划所包括的科技重大专项、基础性研究（自然科学基金项目）、应用研究开发（工业高新技术、农业与社会发展等研究开发项目）、科技成果转化（产学研联合、对外交流合作等项目）、科技创新平台建设、公益专项（科技拥军、科技扶贫）等各类科技计划项目的管理。

市科技型中小企业技术创新资金项目的具体管理工作按相关管理办法执行。

第四条  市科技计划项目管理包括:需求征集、专家咨询、可行性论证、立项决策、项目实施与过程管理、项目结题与绩效跟踪等环节。市科技计划项目实行综合管理和分级管理相结合，市科技局负责综合管理，项目实施管理机构和项目承担单位分别按各自职责进行分级管理。

第五条  按照电子政务建设的相关要求，逐步推进市科技计划项目管理信息化工作，实现部门协同与信息共享，加强项目档案信息管理与利用。

第二章  项目立项

第六条  市科技计划项目立项包括申报、考察论证、审核审批、签订合同书或任务书等环节。

第七条  市科技计划项目的申报采取公开征集或定向申报等方式。

公开征集是指根据科学技术发展规划纲要及产业政策和科技政策，发布项目申报指南，明确支持方向和重点，确定申报的时间、渠道和方式，并组织申报。

定向申报是指根据科学技术发展规划纲要和科技经济发展动态，通过调研、专家研讨等方式，凝炼出经济、社会和科技发展的重大关键技术需求，并组织申报。

第八条  市科技计划项目实行归口推荐申报。有关项目推荐部门按照市科技计划项目申报要求，结合本部门、地方的实际情况，组织、推荐有关单位申报市科技计划项目，并负责审核项目申报材料，对申报材料的真实性负责。

项目推荐部门一般为：县（市、区）和正处级以上开发区科技及财政主管部门、中央或省驻漳机构、市直主管部门、高等院校等。推荐部门即为立项后的项目实施管理机构。

第九条  项目申报单位与项目负责人应具备以下基本条件：

1、具有独立法人资格的企事业单位；

2、具有完成项目必备的人才条件和基本技术装备；

3、具有与项目相关的研究经历和研究积累；

4、具有完成项目所需的组织管理和协调能力，财务管理制度完善，财务人员具有从业资格；

5、具有完成项目的良好信誉；

6、项目负责人有足够的时间和精力用于项目的研究工作，项目原则上应能在其法定退休前完成。

第十条  申报项目应提交《漳州市科技计划项目申请书》（由市科技局统一制定）。申报重大专项的还应提交项目可行性研究报告和由具有查新检索资质的单位出具的查新检索报告。项目申报指南另有要求的，按其要求提交相关材料。

第十一条  市科技局或其委托的有关机构对申报项目进行初步审查，重点对申报单位资格、申请材料的准确性和真实性进行审核，符合申报条件并通过初步审查的项目，由市科技局负责组织或委托有关机构对项目的创新性、可行性、风险性、效益前景进行评审论证、考察。

第十二条  市科技局根据科学技术发展规划纲要及产业与科技政策，结合评审论证、考察意见，并对项目经费预算的合理性进行审核后，会同市财政局下达年度立项项目和经费。

第十三条  列入市科技计划的项目，市科技局根据不同计划类别，通过项目合同书或任务书（由市科技局统一制定）的形式，确定项目各方的权利和义务。

第十四条  市科技局、项目承担单位依据市科技局下达的科技项目计划以及项目申请书和评审论证、考察意见拟订项目合同书或任务书，经签约各方商议审核后，在科技项目计划下达后的30个工作日内履行签订手续。

第三章  项目实施管理

第十五条  市科技计划项目实行执行情况报告制度。项目实施期内，项目承担单位应按要求填报《项目中期执行情况表》（由市科技局统一制定），由项目实施管理机构负责跟踪落实，审核汇总并报送市科技局。市科技局或其委托的机构依据所报送的材料对在研项目进行评估，有必要的由市科技局组织或委托项目实施管理机构开展现场监督检查。

第十六条  市科技计划项目实施过程由市科技局、项目实施管理机构和项目承担单位按照以下所列职责进行管理。

市科技局的主要职责是：

1、确定项目组织实施的管理机构；

2、审查项目中期执行情况和经费使用情况；

3、会同市财政局组织或委托其他机构进行项目的监督检查或评估监理，实行全过程跟踪管理，及时解决存在问题。

项目实施管理机构的主要职责是：

1、做好项目的组织实施管理工作，督促、检查计划执行情况，及时提交项目中期执行情况表；

2、协同市科技局对项目执行情况和经费开支进行检查、评估或监理；

3、督促项目承担单位及时做好结题和档案整理工作；

4、做好实施项目的统计调查及其它有关工作。

项目承担单位的主要职责是：

1、按时完成合同书或任务书约定的研究开发任务；

2、如实填报项目中期执行情况表、财务决算报表和必要的统计调查表；

3、接受并配合市科技局和项目实施管理机构对项目执行情况的监督检查、评估或监理；

4、及时报告项目执行中出现的重大事项及建议解决办法；

5、按时提交项目结题所需的文件资料或市科技局要求提交的其他资料。

第十七条  项目实施过程中，由于不可抗力的因素或其他合理情形，需对项目的研究目标、内容、计划进度等作变更时，由项目承担单位在合同书或任务书规定期限内提出合同变更申请，项目实施管理机构提出审查意见，市科技局审核同意后调整项目计划并变更合同。

由于股改、并购、搬迁等原因项目承担单位需变更，项目承担单位应及时上报并提出申请，项目实施管理机构提出审查意见，市科技局会同市财政局审批同意后调整项目计划并变更合同。

第四章  项目结题

第十八条  市科技计划项目的结题工作由市科技局或其委托的相关机构组织进行。

第十九条  项目结题可采用评审或验收，对于能形成科技成果的项目，原则上应采用评审方式结题，项目评审依据国家和省科技成果管理有关规定执行。对于确因不可抗力的因素或其他合理情形，致使项目无法继续实施的，可以撤销或中止。

第二十条  项目评审或验收以市科技局批准的项目合同书或任务书为基本依据，对是否完成合同书或任务书约定的研究内容和目标、应用效果和经济社会效益、经费使用的合理性等作出客观、真实的评价。

第二十一条  项目承担单位应在合同书或任务书到期后的三个月内提交项目评审或验收申请书（由市科技局统一制定）和相关材料，经项目实施管理机构审核后报送市科技局审批。

在合同书或任务书规定期限内不能完成任务而无法结题的，由项目承担单位及时提出申请，经项目实施管理机构审核后报送市科技局审批同意，可以延期一次，延期时间原则上不超过一年。

第二十二条  项目承担单位申请项目结题，应提供以下材料：

1、项目合同书或任务书；

2、项目评审或验收申请书；

3、项目总结报告[内容一般应包括：（1）项目合同书或任务书规定的任务、考核目标及主要技术与经济指标；（2）对项目考核目标调整情况的说明(如无调整此项可不写)；（3）项目任务完成情况综述；（4）项目实施选择的技术路线和关键技术的科学性、先进性和创新性阐述；（5）发明专利等知识产权获取情况；（6）项目成果应用与转化情况；（7）在人才培养、团队建设、组织管理、国际合作等方面情况;（8）存在问题及经验总结]；

4、由有资质的第三方提供的有关产品测试报告或检测报告（属第二十五条所列的公益专项项目的简易验收可不要求提供）；

5、用户报告及其它应用效果证明材料（属第二十五条所列的公益专项项目的简易验收可不要求提供）；

6、项目经费总决算表（需附相关开支凭证材料）；

7、项目评审还应提交由具有查新检索资质的单位出具的查新检索报告。

以上材料不完整的予以一次性告知并退回补正，项目承担单位应在10个工作日内补充完善后提交，否则视为到期未申请结题。

第二十三条  项目评审或验收申请批准后，由市科技局组织或委托相关机构组织专家组进行评审或验收。

第二十四条  评审专家组人数一般不少于5人，验收专家组人数一般不少于3人，由熟悉专业技术、财经和管理等方面具有高级以上职称的专家组成。项目承担单位、合作单位等与项目有直接关系的人员或其他应当回避的人员，不能入选专家组。

专家组应认真审查项目评审或验收材料，必要时应进行现场考察，收集听取相关方面的意见，核实或复测相关数据，独立、负责任地提出评审或验收意见。

第二十五条  对于公益专项项目，可以采取简易验收。由市科技局根据合同书或任务书要求审核验收材料（验收材料要求与第二十二条相同），必要时咨询专家或实地核查，判断是否完成合同书或任务书规定的各项任务。

第二十六条  项目评审必须对项目的综合技术水平做出评价，并做出项目验收结论，对于专家认为无法对综合技术水平做出评价的项目，可以按验收予以结题。项目验收结论分为“通过、基本通过、不通过”。项目承担单位提供的验收材料完整、真实，且已完成合同书或任务书约定的各项任务指标，验收可以通过；由于不可抗力因素影响造成合同书或任务书约定的各项任务指标有部分未能开展或已开展但未达到约定指标，且能提供客观真实的证据并做出充分合理的解释说明，经验收专家讨论后予以认可的，可以视为验收基本通过；但有存在下列情况之一者，视为验收不通过：

1、由于非不可抗力因素影响且未能作出充分合理的解释说明，从而造成合同书或任务书约定的主要研究开发任务、考核的技术指标、成果和经济社会效益指标等未能完成；

2、提供的验收材料不真实，存在弄虚作假情况；

3、超过合同书或任务书期限半年以上未申请验收，且事先均未作说明；

4、经费使用不符合《漳州市科技计划项目经费管理办法》有关规定。

第二十七条  未通过验收的项目，经整改完善，承担单位可在半年内再次提出验收申请。如再次未通过验收，则按“验收不通过”结论予以结题。同时取消项目承担单位一年内（从结题日起算）申报各类科技计划项目的资格，取消项目负责人二年内（从结题日起算）参与申报各类科技计划项目的资格。

对超期不提请验收的项目, 市科技局可以给予强制结题，取消项目承担单位五年内（从结题日起算）参与申报各类科技计划项目的资格, 取消项目负责人三年内（从结题日起算）参与申报各类科技计划项目的资格。

第二十八条  项目撤销：项目计划已下达但项目经费尚未拨付到项目承担单位，由于不可抗力因素、市场重大变化、承担单位注销、技术骨干变动等原因而使得项目无法或无必要进行，由项目承担单位提出申请，经项目实施管理机构审核后报送市科技局审批撤销项目计划和合同任务。项目承担单位已注销的，由项目实施管理机构提出申请。

市科技局根据实际情况认定项目已无法或无必要进行的，以及项目承担单位未按时签订合同书或任务书的，可以直接对项目予以撤销。

第二十九条  项目中止：项目已开始实施，由于不可抗力因素、市场重大变化、承担单位注销、技术骨干变动等原因而使得项目无法或无必要继续进行，由承担单位在合同书或任务书规定期限内提出申请，经项目实施管理机构审核后报送市科技局审批项目中止。项目承担单位已注销的，由项目实施管理机构提出申请。

由于以上原因造成项目无法继续进行,而承担单位又未申请中止的, 市科技局可以直接对项目予以强制中止, 并取消项目承担单位五年内（从中止日起算）参与申报各类科技计划项目的资格, 取消项目负责人三年内（从中止日起算）参与申报各类科技计划项目的资格。

第三十条  项目结题、撤销或中止后，项目经费的管理按《漳州市科技计划项目经费管理办法》的有关规定办理。

第三十一条  项目产生的科技成果及其形成的知识产权的归属，合同书或任务书有约定的从其约定；未约定的，按照国家有关规定，除涉及国家安全、国家利益和重大社会公共利益的以外，由项目承担单位所有。

项目承担单位应当积极推动项目成果的应用和转化，三年内未转化实施的成果，市科技局可以授权有关单位转化实施。

第三十二条  建立科技计划项目资信管理制度。对被强制结题、强制中止等项目承担单位和项目负责人给予记录。

第五章  专家咨询

第三十三条  在市科技计划项目管理过程中引入专家咨询机制。专家咨询意见作为科技项目管理与决策的重要参考依据。专家咨询可采取会议、信函、电话或网络等形式，咨询过程和咨询结果应有书面或电子记录。

第三十四条  咨询专家应具有良好的科学道德，能够客观、公正地提出咨询意见；熟悉所在领域或行业的科技经济发展状况，在本领域或行业具有较高的权威性。

第三十五条  以下人员不得作为咨询专家：

1、与咨询对象有利害关系的人员；

2、咨询对象因正当理由而事先正式书面申请希望回避的人员；

3、在以往咨询活动中有不良记录的人员。

第三十六条  咨询专家在为项目进行咨询的过程中，必须遵守以下要求：

1、坚持实事求是的原则，独立、客观、公正地提供个人意见，按时保质地完成咨询任务；

2、维护咨询对象的知识产权和技术秘密，妥善保存咨询材料并在咨询活动结束后将其全部退还，不得复制与咨询有关的材料，不得扩散咨询有关情况；

3、当咨询事项与专家有利害关系时，必须主动申请回避；

4、在咨询期间，未经市科技局许可，咨询专家个人不得就咨询事项与咨询对象及相关人员进行接触，更不得以各种方式收取咨询对象的报酬和费用。

第三十七条  在咨询活动中若专家存在违规行为，市科技局可视情节轻重，采取记录其个人资信、认定专家个人意见无效、通报违规事实等方式处理。触犯法律的须承担法律责任。

第三十八条  项目管理机构不得向咨询专家施加倾向性影响，不得故意引导专家的咨询意见，不得伪造、修改专家意见，不得透漏专家个人信息。

第三十九条  建立咨询专家信用管理制度，对咨询专家在科技项目评审、论证和验收中的咨询情况进行记录，并做好专家个人隐私保密工作。

第六章  附    则

第四十条  项目经费管理按照《漳州市科技计划项目经费管理办法》办理。

第四十一条  对于各类科技计划项目，可根据本办法和各自特点，制定或修订具体管理办法或细则。

第四十二条  本办法自发布之日起施行。2009年制定的《漳州市科技计划项目管理办法》同时废止。

第四十三条  本办法由市科技局负责解释

漳州市科技局

2012年5月30日